## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 支付2018年卫星工厂建设资金项目
主管部门 |  | 麦盖提县商务和工业信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 麦盖提县商务和工业信息化局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 544.46 | 544.46 |  | 544.46 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 544.46 | 544.46 |  | 544.46 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为实现脱贫攻坚目标，帮助无法离家打工的有就业能力和愿望的农民在家门口就业，助力脱贫攻坚，完成2018年建设的29座卫星工厂及附属，覆盖7个乡、1个林场14227个建档立卡贫困户，将解决大量贫困户和剩余劳动力就业难的问题，实现精准脱贫的目标。 | [5 empty] | 完成29座卫星工厂建设任务，让农民实现就近就地就业的梦想，让贫困户真正脱贫。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 卫星工厂500平米数量（座) |  |  | ≧16 | 16 | 5 |  | 5
|  |  | 卫星工厂1000平米数量（座) |  |  | ≧11 | 11 | 5 |  | 5
|  |  | 卫星工厂2000平米数量（座) |  |  | ≧2 | 2 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 16座500平米卫星工厂每座成本（万元） |  |  | ≦75 | 73 | 5 |  | 5
|  |  | 16座500平米卫星工厂附属工程每座成本（万元） |  |  | ≦103.23 | 98 | 5 |  | 5
|  |  | 11座1000平米卫星工厂每座成本（万元） |  |  | ≦223.56 | 215 | 5 |  | 5
|  |  | 2座2000平米卫星工厂每座成本（万元） |  |  | ≦447.13 | 441 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目解决贫困户就业，增加就业人数 |  |  | 显著提升 | 达成目标 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 项目覆盖建档立卡贫困人数（人） |  |  | ≧14227 | 14227 | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限（年） |  |  | ≦30 | 30 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  |  | ≧95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100