新疆喀什地区中央专项转移支付绩效

自评报告

（ 2019 年度）

项目名称：麦盖提县2019-2020年自然灾害救助

实施单位（公章）：麦盖提县应急管理局

主管部门（公章）：麦盖提县应急管理局

项目负责人（签章）：刘桂庆

填报时间：2020年4月7日

- 绩效目标分解下达情况

- （一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

- 1、预算情况：

- 根据喀什地区财政局《关于下达2019年中央自然灾害救灾资金预算的通知》（喀地财建【2019】184号），下达2019-2020年中央自然灾害救灾资金734万元，其中：中央补助资金734万元。

- 2、绩效目标：

- 确保所有因灾生活困难对象有饭吃、有水喝、有衣穿、能取暖、有房住，基本生活不出问题。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

- 1、整理项目全过程资料建档：资金及项目批复文件、绩效目标申报表、实施方案、资金支付或会计凭证、满意度调查问卷作为评价基础资料。

- 2、由本单位项目负责人刘桂庆、绩效分管领导、财务负责人邱冰等人员组成评价组。

- 3、评级工作组采取“年初绩效目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报指标为依据。

（二）组织过程。

- 1、项目全过程资料档案复核

- 采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料，主要是：相关政策文件、项目实施情况、资金支出情况、项目完成情况。对缺少的印证资料进行补充，对由资金下发不及时和跨年度等原因导致未完成项目，提供相关说明和批复文件。

- 2、检查内容和过程

- 一是专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；二是项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；三是项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。

- 过程中记录工作底稿并经项目负责人和经办人签字确认。需要调查问卷的，发放调查问卷开展满意度调查工作。

- 3、撰写报告情况

- 评价小组根据所搜集的印证材料，按绩效评价原理和指标体系进行分析、评价和汇总，撰写绩效自评报告，并在规定时间上报财政局

（三）分析评价。

- 1、对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，通过对项目产出、效益和满意度的各项三级指标分析，结合资金使用、项目管理等方面，客观分析项目的产出和效果，形成评价结论，填写自评表、撰写自评报告。

三、综合评价结论

- 通过文件研读、实地调研、数据分析等方式开展自评工作，全面了解2019-2020年中央自然灾害救灾项目管理、资金使用的效率和效果，实施过程管理规范，完成了预期绩效目标，通过开展自评工作总结经验和教训，为喀什地区今后此类项目的开展，提供参考。

四、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。

- 根据喀什地区财政局《关于下达2019年中央自然灾害救灾资金预算的通知》（喀地财建【2019】184号）要求，本项目资金734万元，其中财政资金734万元，其他资金0万元，资金到位734万元；资金到位率100%。

- 2.项目资金执行情况分析。

- 根据喀什地区财政局《关于下达2019年中央自然灾害救灾资金预算的通知》（喀地财建【2019】184号）文件关于下达2019-2020年中央自然灾害救灾资金，本项目总资金734万元，项目资金主要用于发放受灾群众冬春救助资金，实际支付资金645.75万元，预算执行率88%，结余的资金将于2020年陆续发放至受灾群众。

- 3、项目资金管理情况分析。

- 根据中央、自治区和喀什地区中央转移专项资金管理办法的要求和《麦盖提县应急管理局财务管理制度》，麦盖提县应急管理局严格按照专项资金支持的项目条件和范围要求，使用管理项目资金。并由专人负责，负责人为：邱冰，职务为三级主任科员，职责为：财务领导。

- 制度包括：会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定。资金拨付有完整的审批程序和手续，符合制度要求；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目管理情况分析

- 项目严格按照行业部门专项管理办法，做好事前准备工作和实施计划，人员组织合理，在资金到位后迅速启动，按计划有序实施。实施阶段能及时推进，监督监控措施有保障，根据进度结合绩效目标的设定，发现问题，及时整改，确保专项按时、保质实施，项目实施完成。项目实施完成后及时组织检查和评价工作，对存在的问题分析总结，为今后同类项目管理提供经验和方法。

- 项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标完成情况

- 冬春期间受灾困难群众救助数量，预期指标是≥30000人，截至目前，实际完成值是34591人，指标完成率是100%。

- 数量指标共计1个，完成1个，达到预期目标,数量指标完成。

- （2）质量指标完成情况

- 资金准确发放率，预期指标是100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%。

- 质量指标共计1个，完成1个，达到预期目标,质量指标完成。

- （3）时效指标完成情况

- 项目2020年完成率，预期指标是734万冬春救助资金于2020年全部发放完毕，截至目前实际完成值是645.75万元，指标完成率是88%。

- 时效指标共计1个，完成0个，未达到预期目标，原因是该资金为2019年结转资金，采取的措施是全部结转受灾资金将于2020年继续发放。

- （4）成本指标完成情况

- 受灾贫困户补助标准，预期指标是≥280元/人，实际完成值是300元/人，指标完成率是100%。

- 受灾低保户补助标准，预期指标是≥120元/人，实际完成值是140元/人，指标完成率是100%。

- 受灾边缘户补助标准预期指标是≥180元/人，实际完成值是200元/人，指标完成率是100%。

- 其他受灾群众补助标准预期指标是≥80元/人，实际完成值是≥90元/人，指标完成率是100%。

- 成本指标共计4个，完成4个，达到预期目标。

2.效益指标完成情况分析。

- （1）项目实施的经济效益分析。

- 无。

- （2）项目实施的社会效益分析。

- 帮助受灾群众克服冬春生活困难，预期指标是妥善保障基本生活，提高受灾群众幸福感，实际完成值是受灾群众的基本生活有所改善。

- 社会效益指标共计1个，完成1个，达到预期目标。

- （3）项目实施的生态效益分析。

- 无。

- （4）项目实施的可持续影响分析。

- 帮助受灾群众度过难关，预期指标是全县受灾群众幸福感、安全感大幅度提升，实际完成值是提高了受灾群众幸福感、安全感，实际完成值是受灾群众幸福感、安全感有所提升，达到预期目标

- 可持续指标共计1个，完成1个，达到预期目标。

3.满意度指标完成情况分析。

- 因该项目还未完成，还未发放满意度调查问卷。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

- 2019年本项目绩效目标未达成，原因为该项目资金为2019年结转资金，项目实施开始时间为2020年1月，项目将于2020年继续实施。

- （二）下一步改进措施

- 今后加强冬春救助专项资金申请，及时编写实施方案，并对各项指标和指标值的设定要进一步优化、完善。严格执行专项资金管理办法和财政资金管理制度，按照项目实施方案、项目进度表严格执行，稳步推进，加快项目实施、验收和移交，使项目尽快投入运行。加强后续的管理工作，按照项目的可持续性，最大限度发挥项目的效益。

六、绩效自评结果应用和公开情况

- 结果应用：一是将自评结果报送地区应急管理局及地区财政局，根据绩效自评结果作为下一年度资金安排参考。二是在次年对该项工作提出整改措施，并落实到位。三是今后我单位会注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理整体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。

- 根据自治区财政厅统一安排，绩效自评报告在麦盖提县人民政府网站向社会公开。网址http://www.mgt.gov.cn。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

（一）主要经验及做法

绩效自评工作首先是要工作准备充分，一是评价小组成员应包含单位领导、项目负责人、财务负责人和行业专家，不同的岗位和职责应用和发挥自身专业和岗位作用；二是在资料收集和档案整理及分析上要全面。其次是评价小组成员要加强绩效基础理论学习，用绩效的理论和知识进行分析评价，客观、公正的分析项目实施情况、资金使用和支付情况、绩效目标的完成情况，对发现的问题要及时总结；再次是要对项目的事前、事中、事后全方位、全过程进行分析、掌握，注重评价过程的记录和档案整理，为下一年度工作提供依据。

（二）存在的问题

一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

（三）建议

1.项目建设的程序进一步规范

项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度。

2.项目评价资料有待进一步完善

项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。

3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，如受灾人员错误卡号较多，导致打卡失败金额较大，后续卡号摸排进度缓慢。以后要进一步优化工作流程，加强与财政部门、乡镇的协调沟通，提高资金拨付效率。

4、评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

八、其他需说明的问题。

无。

九、附表

《中央对地方专项转移支付绩效自评表》